## 16C6物料跟进时间点
RFFM-16C6-A物料跟进时间线：
2月25日，物料请购3月21日为物料到位时间，经采购协商后，供应商答应到位时间定为3月24日；
2月28日，生产型材的供应商反馈原定3月7日交货的日期要延期到3月21，老模具出了问题得修模；
3月24日，小叶因其它插入样品，跟销售说延期交样到4月11日前，销售答应；
3月25日，物料到了一小部分，但过少无法组装；
3月31日，销售找小叶协商想提前一套交样，日期改为4月3日；
3月27日，位工早上问飞姐物料情况，飞姐下午回复3月31日送过来；
3月31日，早上小叶和位工问飞姐物料情况，飞姐早上回复3月31日能按期送过来；
3月31日下午，飞姐更新信息，31日晚上送大部分，4月1日下午送剩下的物料；
3月31日下午和晚间，小叶先后问位工两次物料状态，跟销售反馈过物料状态，交样日期暂时不用延期；
4月1日早上，位工找飞姐询问3月31日晚上要先到的物料为什么没到，飞姐找供应商但联系不上；
4月1日下午，物料没有按期到，小叶反馈给销售，样品没办法在4月3日节前做一套了，别的样品单要组装；
4月1日晚上，供应商找位工，物料有氧化挂点问题，询问能否使用，位工回复可以先拿过来看看；
4月2日早上，物料达到一部分，飞姐继续催供应商；

## Sheet1
2025-06-03 | 研发部管理优化项 | 第1步 | 第1步计划完成时间 | 第2步 | 第2步计划完成时间 | 第3步 | 第3步计划完成时间
| 项目工程师人选安排、权责定义、运转机制设定 | 权责定义，选定人选 | 已完成 | 大管加项目立项培训 | 已完成 | 发布试运行 | 已完成
| 试产不通过项目的数据统计分析、跟进机制、绩效挂钩 | 先做一次数据统计 | 已完成 | 建立持续更进机制 |  | 绩效挂钩
| 需求录入系统建立 | 搭建软件系统优化需求录入效果 | 2025-05-30
| 产品测试项清单建立输出、更新、变更机制 | 争取跟随需求录入系统一并解决 | 2025-05-30
| 设计规范与案例系统构建 | 在需求录入系统搭建完后增加专门模块 | 2025-06-30
| 样品物料跟进、交期预警、质量反馈机制 | 已有预警模板，联合采购与销售讨论、分工与试运行 | 2025-05-30
| 产品完整总BOM的输出、更新、反馈机制的建立与实施 | 总BOM模板讨论更新 | 已完成 | 按新标准正式执行 | 已完成
| 完善制样设计问题反馈机制、权责划分、绩效挂钩 | 在总BOM内增加问题点记录 | 已完成 | 建立数据收集整理机制 | 2025-05-30 | 与试产问题反馈联动分析，建立绩效挂钩算法 | 待定
| 样品交样前质量检测机制 | 待产品测试项清单输出 | 待定 | 设立质量检测角色负责 | 待定
| 立项评估多方参与机制 | 暂时提高相关人员方案讨论意识 | 已完成 | 建立项目可行性评估发起机制 | 待定
| DFMEA评审规范与方法指导 | 搜集DFMEA评审规范与方法知识 | 2025-05-30 | 工具优化 | 待定 | 评审规范培训与实施 | 待定
| 新项目首次送样留样机制 | 待与销售部讨论 | 待定